## Avancement
Équipe E3, projet K: Admission des étudiants par Postbac		Prévu			Effectué
Code	Tâche	Début	Fin	Coût	Début	Fin	Coût	Chargé(s) de tâche
PLN	Planifier le projet (Cahier des charges, Répartition des tâches, Estimations des coûts, diagramme Pert)	7 /12/2014	9 /12/2014	4	28/04/14		2,5	G. S. Ivan
FIC	Écrire les fiches de suivi des tâches			3				G. S. Ivan
CAS	Établir le diagramme des cas d'utilisation			4				G. S. Ivan
CLD	Établir le diagramme d'activité			4				G. S. Ivan
CLV	Conception et développement du schéma relationnel des bases de données			6				S. Haimeur, G. Jacquelet, N. Karunakaran, D. Khalil, M. Le Goff, C. Lévy
STA	Conception et développement du plan du site et de chaque page (HTML, CSS)			2				N. Karunakaran, D. Khalil
DYN	Développement de la version dynamique du site (PHP)							S. Haimeur, G. Jacquelet, N. Karunakaran, D. Khalil, M. Le Goff, C. Lévy
TST	Tests unitaires, tests d'ensemble et correction des erreurs							S. Haimeur, G. Jacquelet, N. Karunakaran, D. Khalil, M. Le Goff, C. Lévy
VAD	Recette et validation fonctionnelle			2				G. S. Ivan
GIT	Mise en place d'un système de versioning			2	11/12/14	11/12/14	1	C. Lévy

## Valeur acquise
Date	CBTP	CRTE	CBTE	Valeur acquise	Respect délais	Respect coûts
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
	0	0	0	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !

## Participation
Tâche		Répartition effective ( % de travail réel effectué)					Répartition effective (travail réel effectué en heures)
Code	Nom	S. Haimeur	G.S. Ivan	G. Jacquelet	N. Karunakaran	D. Khalil	M. Le Goff	C. Lévy	S. Haimeur	G.S. Ivan	G. Jacquelet	N. Karunakaran	D. Khalil	M. Le Goff	C. Lévy
PLN	Planifier le projet (Cahier des charges, Répartition des tâches, Estimations des coûts, diagramme Pert)					0	0	0	0	0	0	0
FIC	Écrire les fiches de suivi des tâches					0	0	0	0	0	0	0
CAS	Établir le diagramme des cas d'utilisation					0	0	0	0	0	0	0
CLD	Établir le diagramme d'activité					0	0	0	0	0	0	0
CLV	Conception et développement du schéma relationnel des bases de données					0	0	0	0	0	0	0
STA	Conception et développement du plan du site et de chaque page (HTML, CSS)					0	0	0	0	0	0	0
DYN	Développement de la version dynamique du site (PHP)					0	0	0	0	0	0	0
TST	Tests unitaires, tests d'ensemble et correction des erreurs					0	0	0	0	0	0	0
VAD	Recette et validation fonctionnelle					0	0	0	0	0	0	0
GIT	Mise en place d'un système de versioning					0	0	0	0	0	0	0